**แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการในแผนยุทธศาสตร์**

**คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี ( ปี พ.ศ. 2562-2566)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**1. ชื่อโครงการ :** โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะสากลสำหรับนิสิตในศตวรรษที่ 21

**2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :**  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

**3. สอดคล้องกับความท้าทายที่ :** 1 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้

**4. กลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ที่ :** 1.5 อัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และมีคุณลักษณะตาม

สมรรถนะสากล

**5. ตัวชี้วัดระดับคณะตามแผนยุทธศาสตร์ตลอดระยะ 5 ปี (ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าตัวชี้วัดที่เลือก)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดหลัก | | | ค่าเป้าหมายคณะ ตามปีงบประมาณ | | | | |
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
| ✓ | TSU01 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต | ร้อยละ | ระดับ  4.05 | ระดับ  4.10 | ระดับ  4.15 | ระดับ  4.20 | ระดับ  4.25 |
|  | TSU 02 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่และอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ | ร้อยละ | 26% | 27% | 28% | 30% | 31% |
|  | TSU03 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ | ร้อยละ | (1)11%  (2)1% | (1)12%  (2)1% | (1)13%  (2)2% | (1)15%  (2)2% | (1)16%  (2)2% |
|  | TSU04 จำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือผลงานบริการวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือมูลค่า | ร้อยละ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | TSU05 ระดับคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
|  | TSU06 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน  1) อัตราการเพิ่มขึ้นของ รายได้  2) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) | ร้อยละ | 3%  6.40% | 3%  6.50% | 4%  6.60% | 4%  6.70% | 4%  6.80% |
|  | TSU-HUSO-01 นิสิตหรือผู้รับบริการและบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ (Inbound) | จำนวน | 20 คน | 20 คน | 30 คน | 30 คน | 30 คน |
|  | TSU-HUSO-02 นิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยทีไปทำกิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ (Outbound) | จำนวน | 20 คน | 20 คน | 30 คน | 30 คน | 30 คน |
|  | TSU-HUSO-03 ความร่วมมือระหว่างองค์กรหน่วยงานวิชาชีพภายในประเทศหรือต่างประเทศ | จำนวน | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | TSU-HUSO-04 ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่าน HUSO-TEST ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด | ร้อยละ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

**6. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการจัดโครงการ**

25 – 27 พฤศจิกายน 2562

**7. บูรณาการโครงการกับพันธกิจอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**🞏 บูรณาการกับการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รหัสวิชา** | **ชื่อรายวิชา** | **หลักสูตร** | **จำนวนชั่วโมง** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

🞏 บูรณาการกับการวิจัย............................................................................................................................

🞏 บูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม............................................................................................

🞏 บูรณาการกับการบริการวิชาการ......................................................................................................

🞏 อื่น ๆ ระบุ................................................................................................................................................

**8. หลักการและเหตุผล**

โลกของเราทุกวันนี้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งปัจจุบันเราได้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มตัว เป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากกับชีวิตของเราทุกคน แม้แต่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาทุกระดับและทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว การเพิ่มศักยภาพเรื่องความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้แต่ทักษะในการช่วยเหลือตัวเอง ทั้งจากห้องเรียนและจากชีวิตประจำวัน

ทักษะที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ควรมี สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1.ทักษะด้านวิชาการเบื้องต้น หรืออาจเรียยกอีกนัยหนึ่ง คือ ความรู้พื้นฐาน และ 2.ทักษะด้านความสามารถเฉพาะตัว โดยเมื่อนำเอาความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา เหล่านั้น มาผสมผสานรวมกับความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนแล้ว จะทำให้กลุ่มคนเหล่านั้นประสบความสำเร็จในอนาคตได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม นอกจากทักษะข้างต้นที่ต้องให้เด็กและเยาวชนมีแล้ว สิ่งหนึ่งที่ควรได้รับเช่นกัน คือ คุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of life) นั่นเอง ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นจะให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ดี รวมถึงมีความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งจะนำไปสู่การมีความคิดสร้างสรรค์ ความอดทน ความเพียร ความพยายาม และปรับตัวได้ดีมีวุฒิภาวะด้านจิตใจอีกด้วย ซึ่งจะหล่อหลอมให้เป็นคนที่มีคุณภาพและมีศักยภาพต่อไปในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับนิสิตในศตวรรษที่ 21 ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นผู้มีความรู้ด้านวิชาการและส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความสามารถทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถนำไปใช้ในการทำงานและในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

**9. วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นผู้มีความรู้ด้านวิชาการและส่งเสริมการใช้ความคิด

สร้างสรรค์

2) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความสามารถทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถนำไปใช้ในการทำงาน

และในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**10. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ**

1) อาจารย์ จำนวน...........3...............คน  
 2) นิสิต จำนวน.............500..............คน

3) บุคลากร จำนวน...........................คน

4) บุคคลภายนอก จำนวน ......3.......คน

**11. ตัวชี้วัดระดับโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดหลัก | | | ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ  ตามปีงบประมาณ |
| 2563 |
| TSU 01 | ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต | ระดับ | 4.10 |
| **ตัวชี้วัดโครงการเพิ่มเติม** | |  |  |
| เชิงปริมาณ | จำนวนผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย |  |  |
| ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมไม่ต่ำกว่าระดับ 3.50 จากระดับ 5 |  |  |
| มีเครือข่ายองค์กรภายนอกเข้าร่วมจัดกิจกรรมอย่างน้อย 3 หน่วยงาน |  |  |
| เชิงคุณภาพ | พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นผู้มีความรู้ด้านวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ |  |  |
| เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และการทำงานในอนาคต เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 |  |  |
| นิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีความอดทน กล้าตัดสินใจ และมีความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ |  |  |

**12. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอน/กิจกรรม** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ประชุมวางแผนคณะทำงาน | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ขออนุมัติโครงการ |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ดำเนินการจัดโครงการ |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ประเมินผลการจัดโครงการ |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**13. แผนงบประมาณ  
 งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน** ..........120,000...............**บาท**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **งบรายจ่าย/รายการ** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | |
| **เงินแผ่นดิน** | **เงินรายได้** |
| **1. ค่าตอบแทน**  1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร ( 16 ชั่วโมง X 600 บาท)  1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา ( 2 คน x 420 บาท x 1 วัน ) |  | 9,600  840 |
| **2. ค่าใช้สอย**  2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 500 คน x 40 บาท x 2 มื้อ )  2.2 ค่าอาหารกลางวัน ( 500 คน x 80 บาท x 1 มื้อ )  2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ  2.4 ค่าใช้สอยอื่น ๆ |  | 40,000  40,000  8,500  2,500 |
| **3. ค่าวัสดุ**  3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน  3.2 ค่าตกแต่งสถานที่  3.3 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล)  3.4 ค่าวัสดุอื่น ๆ |  | 11,060  3,000  3,500  1,000 |
| รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) |  | 120,000 |

**หมายเหตุ** ขอถัวจ่ายทุกรายการ

**14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ที่กำหนด)**

1) นิสิตได้รับความรู้ด้านวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของตนเอง

2) นิสิตได้เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และการทำงานในอนาคต เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

3) นิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีความอดทน กล้าตัดสินใจ และมีความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์

**15. การรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผล**

15.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

|  |  |
| --- | --- |
| (ลงชื่อ).............................................................  (นายภานุวัฒน์ มานพ)  ผู้เสนอโครงการ | (ลงชื่อ).............................................................  (นายภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์)  ผู้เห็นชอบโครงการ |
| (ลงชื่อ).............................................................  (อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น)  รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนานิสิต  ผู้เห็นชอบโครงการ | (ลงชื่อ)...........................................................  (.......................................................................)  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้อนุมัติโครงการ |